Приложение

к решению Думы городского округа

от "26" сентября 2007г. № 89  -ДГО

П Р О Г Р А М М А

«Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы г. Тулуна

на 2008-2009 г.г.»

г. ТУЛУН – 2007г.

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы  г. Тулуна  на 2008-2009 г.г.»

Паспорт муниципальной целевой программы

Наименование программы:       «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы г. Тулуна  на 2008-2009 г.г.»

Категория программы по                  Среднесрочная на 2008-2009г.г.

срокам реализации:

Разработчики программы :          Комитет социальной политики администрации городского  округа

Цели и задачи программы                Обеспечение пожарной безопасности  муниципальных учреждений социальной сферы г. Тулуна,

Ответственный исполнитель:      Комитет социальной политики администрации  городского  округа

Исполнители мероприятий:               Учреждения культуры, образования, здравоохранения и спорта муниципального образования – «город Тулун»

Финансирование Программы:              Финансирование Программы осуществляется в

рамках соответствующих статей местного  бюджета.

Объекты финансирования, указанные в мероприяти-

ях Программы на 2008-2009г.г. являются пример-

ными, ежегодно могут корректироваться в пределах

средств, предусмотренных на финансирование

программы в местном бюджете.

Ожидаемые результаты:                       Повышение пожарной безопасности учреждений

социальной сферы, снижение риска возникновения

пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и

гибели людей, экономия на этой основе госу-

дарственных расходов и получение социально-

экономического эффекта.

Должностные лица, осуществляющие   Вице – мэр города- председатель Комитета

контроль за выполнением программы    социальной политики,

начальники: отдела  образования и молодежной политики,  отдела культуры,

главный врач МУ Тулунская ЦРБ.

Введение

Анализ обстановки с пожарами на объектах социальной сферы РФ показывает, что количество пожаров считается высоким, так в 2003 году произошло 704 пожара, нанесен материальный ущерб более 56 млн.руб.

Гибнут дети (Республика Саха (Якутия)) в результате пожара погибло 22 человека, 32 получили травмы и ожоги. В Махачкале (Дагестан) погибло 28 детей, 107 детей получили травмы и ожоги.

За последние 5 лет в Иркутской области произошло 174 пожара с общим ущербом 3 млн.руб., погибли 2 человека, огнем уничтожено 18 строений. В 50% пожары произошли в результате неосторожного обращения с огнем, 18% составили пожары от детской шалости с огнем, в остальных случаях – от нарушения правил пожарной безопасности при  монтаже и эксплуатации оборудования. Такое положение дел в учреждениях обусловлено, прежде всего, значительным износом основных фондов инженерно-технического оборудования, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на укрепление противопожарной защиты учреждений социальной сферы. В целях сокращения числа пожаров, происходящих от несоблюдения правил техники безопасности и неосторожного обращения с огнем и в соответствии со ст.25 Федерального закона «О пожарной безопасности», ст.20 Закона Иркутской области «О пожарной безопасности в Иркутской области», постановлением губернатора области от 24.04.04г. № 203-п «Об усилении мер пожарной безопасности в Иркутской области», Программа предусматривает следующие этапы реализации:

- Обязательное обучение мерам пожарной безопасности различных категорий рабочих и служащих;

- Проведение уроков-инструктажей по пожарной безопасности с учащимися инспекторами ОГПН.

1. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

- Создать безопасные условия жизнедеятельности людей и пожарной безопасности на объектах социальной сферы г.Тулуна.

- ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- Создать безопасные условия жизнедеятельности людей и пожарной безопасности на объектах социальной сферы г.Тулуна.

- Проведение обучения по пожарной безопасности.

- Осуществление систематического контроля и обеспечение мероприятий по пожарной безопасности.

- Отработка практических занятий по проведению эвакуации детей и действий персонала в случае возникновения пожара.

- Демонстрация способов тушения пожаров с использованием первичных средств пожаротушения.

- ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

- В 2008 году установив автоматическую систему пожаротушения (АПС) в 1-й школе, в 5 МДОУ, в ДЮСШ добиться 100% обеспеченности образовательных учреждений пожарной автоматической системой.

- Установить АПС в учреждениях культуры; в краеведческом музее, центральной библиотеке, в детской художественной школе (ф-2), в выставочном зале краеведческого музея, дополнительно установить охранную сигнализацию, что позволит проводить выставки Иркутских музеев и картинных галерей.

- В учреждениях здравоохранения: терапевтическое отделение, туберкулезное отделение, больничный комплекс установить автоматическую пожарную систему и системы оповещения.

- Обеспечить учреждения социальной сферы средствами пожаротушения в полном, требуемом объеме, согласно пожарного минимума.

- Обеспечить учреждения социальной сферы г.Тулуна наглядной агитацией (плакаты, памятки, видеофильмы, литература).

- Проводить месячники пожарной безопасности.

- Проводить обучение и проверку знаний по пожарной безопасности во всех учреждениях социальной сферы.

- Совместно с инспекторами ОГПН проводить практические тренировки всех взаимодействий для эвакуации персонала и учащихся в образовательных учреждениях; персонала и больных в медицинских учреждениях на объектах с массовым пребыванием людей более 50 человек.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМММЫ И СИСТЕМЫ

ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛОЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ

- Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с утвержденным бюджетом на очередной финансовый год, в соответствии с представленными сметами.

- Мероприятия Программы реализуются в соответствии с планами межведомственного взаимодействия.

-  Исполнение Программы осуществляется ответственными исполнителями в установленном порядке.

- Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Муниципальной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы г. Тулуна  на 2008-2009 г.г.»

Раздел 1.

Обучение, повышение квалификации, подготовка и профессиональная

переподготовка кадров по пожарной безопасности

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансиро- вания (тыс.руб.) | Источник финансирова- ния | Код бюджетной классифика- ции | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обучение и проверка знаний требований пожарной безопасности соответствующих должностных лиц учреждения (ответственный за пожарную безопасность, зав.отделениями, электрогазосварщики) |  |  |  | Администрация ЦРБ, отдел образования, культуры и спорта | В течение года |
| 2 | Проведение совещаний по пожарной безопасности с заведующими отделений |  |  |  | Администрация ЦРБ | В течение года |
| 3 | Проводить практические тренировки всех взаимодействий для эвакуации персонала и больных на объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) согласно разработанных инструкций и плана эвакуации, определяющих действия персонала. |  |  |  | Администрация ЦРБ, администрация учреждений образования, культуры и спорта | 1 раз в полугодие |
| 4 | Проводить противопожарный инструктаж и занятия по пожарно-техническому минимуму с персоналом отделений |  |  |  | Администрация ЦРБ, отдел образования, культуры и спорта | В течение года |
| 5 | Провести специальное обучение персонала по проведению эвакуации лиц, относящихся к категориям маломобильных |  |  |  | Администрация ЦРБ, отдел образования, культуры и спорта | В течение года |
| 6 | Организация противопожарной пропаганды и распространение передового опыта по защите от пожара подразделений здравоохранения через средства массовой информации |  |  |  | Администрация ЦРБ; отдел образования, культуры и спорта | В течение года |
| 7 | Изготовление материалов наглядной агитации и пропаганды направленной на обеспечение пожарной безопасности |  |  |  | Администрация ЦРБ; отдел образования, культуры и спорта | Ежегодно |
| 8 | Оснащение кабинета охраны труда учебными пособиями и методическими материалами по подготовке и профессиональной переподготовке кадров по пожарной безопасности |  |  |  | Администрация ЦРБ; отдел образования, культуры и спорта | Ежегодно |
| 9 | Приобретение комплекта учебных пособий и методических материалов для обучения работников противопожарной безопасности |  |  |  | Администрация ЦРБ; отдел образования, культуры и спорта | Ежегодно |

Раздел 2

Оснащение учреждений социальной сферы г. Тулуна на  2008- 2009 годы автоматической пожарной сигнализацией

| №№ п/п | Наименование учреждений | Местонахождение | Объем финансир. тыс.руб. | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Терапевтическое отделение Тулунской ЦРБ | мкрн «Угольщиков» | 250 | Администрация здравоохранения | 2008 |
| 2 | Туберкулезное отделение Тулунской ЦРБ | М К Р | 260 | Администрация здравоохранения | 2008 |
| 3 | Больничный комплекс Тулунского ЦРБ | мкрн «Угольщиков» | 270 | Администрация здравоохранения | 2009 |
| 4 | Краеведческий музей | ул.Советская, 15 | 129 | Администрация учреждений культуры | 2008 |
| 5 | Выставочный зал | ул.Советская, 15 | 100 | Администрация учреждений культуры | 2008 |
| 6 | МУК «ЦД Сибирь» клуб «Ветеранов» | 1л. Ленина, 110 | 60 | Администрация учреждений культуры | 2008 |
| 7 | Центральная библиотека г.Тулуна | ул.Ленина, 126 | 400 | Администрация учреждений культуры | 2009 |
| 8 | Детская художественная школа филиал № 2 | ул.Ленина, 107 | 80 | Администрация учреждений культуры | 2008 |
| 9 | Д Ю С Ш | мкрн «Угольщиков» | 388,474 | Администрация учреждений образования | 2008 |
| 10 | МДОУ д/с «Антошка» | ул.Сигаева, 17 | 300 | Администрация учреждений образования | 2008 |
| 11 | МДОУ д/с «Лесовичок» | ул.Речная, 94 | 45 | Администрация учреждений образования | 2008 |
| 12 | МДОУ д/с «Жемчужинка» | п.Стекольный, 16 | 230,966 | Администрация учреждений образования | 2008 |
| 13 | МДОУ д/С «Родничок» | ул.Бабушкина, 1 | 279,9 | Администрация учреждений образования |  |
| 14 | МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад № 3 | ул.Пугачева, 2 | 250 | Администрация учреждений образования | 2008 |
| 15 | МОУ СОШ № 6 | ул.Жданова, 1 | 500 | Администрация учреждений образования | 2008 |
|  | ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ: |  | 3543,340 |  |  |