РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН»

Д У М А   Г О Р О Д С К О Г О   О К Р У Г А

Р Е Ш Е Н И Е

«28» марта 2007 года                                                                                             № 22-ДГО

«О  корректировке

генерального плана города Тулуна»

В целях осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования- «город Тулун», исполнения законодательства о градостроительстве, руководствуясь ст.ст.8,18 Градостроительного кодекса РФ, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,ст.ст.6,22,43 Устава муниципального образования – «город Тулун», Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:

1.  Продлить сроки выполнения корректировки генерального плана города Тулуна до 2008 года.

2. Утвердить календарный план работ по корректировке генерального плана города Тулуна на 2007-2008гг.

3.  Начальнику Финансового управления Комитета по экономике и финансам администрации городского округа предусмотреть в местном бюджете на 2008 год  средства на финансирование работ  по корректировке генерального плана города Тулуна в размере- 4,5 млн. руб.

4. В целях создания нормативных документов, регулирующих градостроительную деятельность на территории МО- «город Тулун» подготовить целевую программу «По разработке градостроительной документации на территории МО-«город Тулун».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства  администрации городского округа Шевцова С.А.

Мэр городского округа В. Н. Пивень

Приложение 1

к решению Думы городского округа

от "28" марта 2007г. № 22-ДГО

Календарный план работ по корректировке

генерального  плана города Тулуна

на 2007-2008гг.

| № этапа | Наименование этапов работ | Срок выполнения | Сметная стоимость тыс.руб., в т.ч.НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год |  | 2000.00 |
| 1 | Сбор исходных данных и адаптация материалов в систему ГИС. Программа разработки генерального плана. | 3-4 месяца март-май 2007г. |  |
| 2 | Создание опорного плана современного использования территории | 4-5 месяцев июнь-сентябрь 2007г. |  |
| 3 | Комплексная градостроительная оценка территории | 3-4 месяцев октябрь-декабрь 2007г. |  |
|  | 2008 год |  | 4500.00 |
| 4 | Разработка Концепции градостроительного развития г. Тулуна | 4 месяца январь-апрель 2008г. | 4500.00 |
| 5 | Разработка компьютерного Генерального плана города | 6-7 месяцев май-ноябрь 2008г. |  |
|  | Всего: | 21 месяц | 6500.00 |

Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа  Шевцов С.А.